## Sheet1
2025 (HNS 3D Dashboard 개발 일정) Rev 1 (~ 2025 . 05)
[6 empty] | 1Week |  |  |  |  | 2Week |  |  |  |  | 3Week |  |  |  |  | 4Week |  |  |  |  | 5Week
전체 진도율 | [5 empty] | 1. UI 2. 3D - 정상/오류 상태에 따른 색상 변경 3. CCTV - 개발 환경 설정 |  |  |  |  | 1. DAC & DAO 2. 3D 3. CCTV - Connection 4. 환경설정 |  |  |  |  | 1. 알람 시각화 |  |  |  |  | 1. 데이터 시각화 |  |  |  |  | 1. 단위 테스트 2. 통합테스트
항 목 | 세부항목 | 세부내용 | 담당자 | 완료일 | 완료일 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 5/1 (근로자의날) | 2025-05-02
UI | 화면 재건 | 1. 화면 재건 2. 추가 화면/컨트롤 작성 - CCTV 환경설정 - 알람 연관 기능 컨트롤,화면 등 2. 애니메이션 작성 - 알람 에니메이션 - 사용자 제어 애니메이션(화면전환, 컨트롤 전환) 3. 디자인(색상변경, 화면 보완 등) | 강동현 이현수 | 2025-04-02 | 0%
| Animation |  | 강동현 이현수 | 2025-04-04 | 0%
| Design |  | 강동현 이현수 | 2025-04-04 | 0%
DAC&DAO (Data Access Control /Data Access Object) | DAC | 1. API 연동 2. Data Model 작성 | 이현수 | 2025-04-08 | 0%
| DAO |  | 이현수 | 2025-04-11 | 0%
3D | 장비이미지 시각화 | 1. 디자인 (색상변경 등) 2. 3D 애니메이션 동작 - 장비 동작 Step별 시각화 - 객체 이벤트 (Click, MouseOver 등) | 박유리 | 2025-04-04 | 0%
| 3D 객체 Control |  | 박유리 | 2025-04-11 | 0%
CCTV | 개발 환경설정 | 1. CCTV 환경 설정 2. CCTV 연계 | 박유리 | 2025-04-07 | 0%
| 연계 |  | 박유리 | 2025-04-07 | 0%
환경설정 | 알람 환경설정 | 1. 관측소 설정 - 관측소별 독성도/HNS 리스트 Visible/Unvisible - 관측소별 CCTV 연결정보 설정 2. 알람 환경설정 - 알람 단계 설정 기능(팝업 발생 조건) | 강동현 | 2025-04-09 | 0%
| CCTV 환경설정 |  | 강동현 | 2025-04-11 | 0%
알람 시각화 | Chart 표출 | 1. 알람 Chart 표춡 - 최다 알람 횟수 Ring Chart - 금년 알람 횟수 Bar Chart 2. 알람 Log 표출 3. 지역 알람 현황 시각화 | 강동현 | 2025-04-17 | 0%
| Log 표출 |  | 강동현 | 2025-04-22 | 0%
| 지역 알람 현황 |  | 강동현 | 2025-04-25 | 0%
데이터 시각화 | Trend 표출 | 1. 실시간 데이터 Trend 표출 - 독성도/오염도별 데이터 표출 2. 실시간 데이터 수치 표출 - 실시간 데이터 수치 Ring Chart 표출 - 실시간 데이터 Numeric 표출 3. AI 데이터 표출 4. 데이터 값에 따른 색상 시각화 | 이현수 | 2025-04-17 | 0%
| 실시간 데이터 표출 |  | 이현수 | 2025-04-22 | 0%
| AI 데이터 표출 |  | 이현수 | 2025-04-25 | 0%
시험 | 단위별 시험 | 1. 기능별 시험 2. 통합시험 |  | 2025-04-28 | 0%
| 통합 시험 |  |  | 2025-04-30 | 0%
화면 재건
DAC
Animation
디자인 보완
DAO
개발환경 설정
장비이미지 시각화
3D 객체 Control
연계
Chart 표출
알람 환경설정
CCTV 환경설정
Log 표출
지역알람현황
Trend 표출
Chart / Numeric 표출
AI 데이터 표출
단위테스트
통합테스트