## Sheet1
2025 (HNS 3D Dashboard 개발 일정) Rev 1 (~ 2025 . 05)
[6 empty] | 1Week |  |  |  |  | 2Week |  |  |  |  | 3Week |  |  |  |  | 4Week |  |  |  |  | 5Week
전체 진도율 | [5 empty] | 1. UI 2. 3D - 정상/오류 상태에 따른 색상 변경 3. CCTV - 개발 환경 설정 |  |  |  |  | 1. DAC & DAO 2. 3D 3. CCTV - Connection 4. 데이터 시각화, 알람 시각화 |  |  |  |  | 1. 알람 시각화 2. 환경 설정 |  |  |  |  | 1. 단위 테스트 2. 통합 테스트
항 목 | 세부항목 | 세부내용 | 담당자 | 완료일 | 완료일 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 5/1 (근로자의날) | 2025-05-02
UI | 화면 재건 | 1. 화면 재건 2. 추가 화면/컨트롤 작성 - CCTV 환경설정 - 알람 연관 기능 컨트롤,화면 등 2. 애니메이션 작성 - 알람 에니메이션 - 사용자 제어 애니메이션(화면전환, 컨트롤 전환) 3. 디자인(색상변경, 화면 보완 등) | 강동현 이현수 | 2025-04-02 | 90%
| Animation |  | 강동현 이현수 | 2025-04-04 | 90%
| Design |  | 강동현 이현수 | 2025-04-04 | 20%
DAC&DAO (Data Access Control /Data Access Object) | DAC | 1. API 연동 2. Data Model 작성 | 이현수 | 2025-04-08 | 30%
| DAO |  | 이현수 | 2025-04-09 | 30%
3D | 장비이미지 시각화 | 1. 디자인 (색상변경 등) 2. 3D 애니메이션 동작 - 장비 동작 Step별 시각화 - 객체 이벤트 (Click, MouseOver 등) | 박유리 | 2025-04-04 | 0%
| 3D 객체 Control |  | 박유리 | 2025-04-11 | 0%
CCTV | 개발 환경설정 | 1. CCTV 환경 설정 2. CCTV 연계 | 박유리 | 2025-04-07 | 0%
| 연계 |  | 박유리 | 2025-04-07 | 0%
알람 시각화 | Chart 표출 | 1. 알람 Chart 표춡 - 최다 알람 횟수 Ring Chart - 금년 알람 횟수 Bar Chart 2. 알람 Log 표출 3. 지역 알람 현황 시각화 | 강동현 | 2025-04-08 | 0%
| Log 표출 |  | 강동현 | 2025-04-09 | 0%
| 지역 알람 현황 |  | 강동현 | 2025-04-09 | 0%
데이터 시각화 | Trend 표출 | 1. 실시간 데이터 Trend 표출 - 독성도/오염도별 데이터 표출 2. 실시간 데이터 수치 표출 - 실시간 데이터 수치 Ring Chart 표출 - 실시간 데이터 Numeric 표출 3. AI 데이터 표출 4. 데이터 값에 따른 색상 시각화 | 이현수 | 2025-04-08 | 0%
| 실시간 데이터 표출 |  | 이현수 | 2025-04-09 | 0%
| AI 데이터 표출 |  | 이현수 | 2025-04-09 | 0%
알람 기능 | Chart 기능 | 1. 알람 Chart 기능 구현 - 월 최다 알람, 연 최다 알람, Ring, Bar Chart의 모든 기능 구현 2. 알람 Log 표출 구현 3. 알람 제어 및 알람 이벤트 관리 | 강동현 | 2025-04-14 | 0%
| Log 기능 |  | 강동현 | 2025-04-15 | 0%
| 알람 제어 기능 |  | 강동현 | 2025-04-16 | 0%
데이터 기능 | Trend 기능 | 1. 실시간 데이터를 Trend로 표출하는 기능 2. 실시간 데이터 수치 표출하는 기능 3. 알람 당시 데이터를 Trend로 표출하는 기능 4. 관측소 모니터링 패널 표시 기능 5. AI 데이터 표출 기능 6. 데이터 제어 및 데이터 이벤트 관리 | 이현수 | 2025-04-14 | 0%
| 실시간 데이터 기능 |  | 이현수 | 2025-04-16 | 0%
| 데이터 제어 기능 |  | 이현수 | 2025-04-18 | 0%
환경설정 | 알람 환경설정 | 1. 관측소 설정 - 관측소별 독성도/HNS 리스트 Visible/Unvisible - 관측소별 CCTV 연결정보 설정 2. 알람 환경설정 - 알람 단계 설정 기능(팝업 발생 조건) | 강동현 | 2025-04-17 | 0%
| CCTV 환경설정 |  | 강동현 | 2025-04-18 | 0%
시험 | 단위별 시험 | 1. 기능별 시험 2. 통합시험 | 박유리 | 2025-04-22 | 0%
| 통합 시험 |  | 박유리 | 2025-04-25 | 0%
화면 재건
DAC
Animation
디자인 보완
DAO
개발환경 설정
장비이미지 시각화
3D 객체 Control
연계
Chart 표출
알람 환경설정
CCTV 환경설정
Log 표출
지역알람현황
Trend 표출
Chart / Numeric 표출
AI 데이터 표출
단위테스트
통합테스트
Chart 표출
Log 표출
지역알람현황
Chart 표출
Log 표출
지역알람현황